## 表紙
SLAM コンサルサービス スコープ選択マトリクス
Full Scope → Selected Scope Management Sheet
■ 本資料の目的
SLAMアセスメントで識別した「ポリシー体系（ToBe①）」および「ITIL・ISO20000・ISO19770に基づく
SLAM統合設計（ToBe②）」をフルスコープと定義し、そこから自組織が実際に導入する
取り組み範囲を、項目単位で明示的に選択できるようにするための管理資料です。
■ 参照したToBe資料
・ToBe①：ITAM/SAMポリシー管理の体系化と大手企業向け統合テンプレート（8文書・11統制領域）
・ToBe②：ソフトウェアライセンス契約管理の統合的設計 第3改訂版（25統制ポイント・KPI/SLO・3フェーズロードマップ）
・SLAM_アセスメントヒアリングシート（A〜H・8ドメイン・69項目）※AsIs評価と同一の項目粒度で構成し、トレーサビリティを確保
■ 構成
・A〜H：8ドメイン69項目のサービス範囲選択シート（ヒアリングシートと同一ドメイン構成）
・文書体系スコープ：ToBe①の8文書カタログについて策定の対象を選択
・サマリ：全シートの選択状況（対象／対象外／要協議／未選択）を自動集計
■ 使い方
① 各シートの「フルスコープ区分」（Must/Should/Optional）を参考に、関係部門と対象範囲を協議する
② 黄色セル「選択区分」に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択する
③ 「選択理由・補足」に、対象外・要協議とした理由や条件を記録する
④ サマリシートで全体像を確認し、確定した「対象」項目を導入計画書のスコープ定義に転記する
■ 区分の凡例
フルスコープ区分 Must：規格上の必須事項 ／ Should：推奨事項 ／ Optional：状況に応じた任意事項
選択区分 対象：自組織で導入する ／ 対象外：自組織では導入しない ／ 要協議：追加協議が必要
作成：ITAMS K.K. ／ 2026年 ／ 第1版

## サマリ
SLAMコンサルサービス スコープ選択サマリ
各ドメイン・文書体系シートの選択区分（黄色セル）を入力すると、下表が自動集計されます。
区分 | 名称 | 全項目数 | 対象 | 対象外 | 要協議 | 未選択
ドメインA | A. ガバナンス・組織体制 | 9
ドメインB | B. 契約管理・ライセンス正台帳 | 9
ドメインC | C. 調達・発注プロセス | 9
ドメインD | D. ライセンスコンプライアンス | 8
ドメインE | E. ベンダー管理（VMO） | 9
ドメインF | F. ツール・データ管理 | 9
ドメインG | G. OSS・AI・SBOM・プライバシー | 8
ドメインH | H. ITSM統合・レジリエンス | 8
文書体系 | 文書体系スコープ | 8
合計

## A. ガバナンス・組織体制
ドメイン A：ガバナンス・組織体制（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
A-01 | ポリシー・規程 | ITAM/SAM統合ポリシー（基本規程）の策定 | ITAM/SAM統合基本規程（案） | Must |  |  | ToBe①文書1／ToBe②第2.1節 | Phase1
A-02 | ポリシー・規程 | 規程のライフサイクル全体（取得〜廃棄）カバレッジ設計 | 規程条文（ライフサイクル条項） | Must |  |  | ToBe①第8条／ToBe②第4章 | Phase1
A-03 | 役割・責任 | ベンダーマネージャ等の役割・責任（RACI）定義 | RACIマトリクス | Must |  |  | ToBe①第5条／ToBe②2.2節 | Phase1
A-04 | 役割・責任 | VMO（ベンダーマネジメントオフィス）設置 | VMO設置提案書 | Should |  |  | ToBe②第3章 | Phase1
A-05 | 経営層関与 | エグゼクティブスポンサーシップ確立の助言 | 経営層向け説明資料 | Must |  |  | ToBe②エグゼクティブサマリ | Phase1
A-06 | 部門横断連携 | 部門横断連携体制（IT/調達/法務/会計）構築 | 連携体制設計書・会議体設計 | Must |  |  | ToBe①第2条／ToBe②2.2節 | Phase1
A-07 | コンプライアンス責任 | コンプライアンス責任体制・エスカレーションルート設計 | エスカレーションフロー図 | Must |  |  | ToBe①第9条 | Phase1
A-08 | 改善プロセス | 内部監査・継続的改善プロセスの設計 | 内部監査計画テンプレート | Should |  |  | ToBe②第15章 | Phase2
A-09 | OCM（組織変革） | 組織変革マネジメント（意識向上・トレーニング）プログラム設計 | 研修計画・eラーニング構成案 | Should |  |  | ToBe②2.3節 | Phase1
ドメイン A 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## B. 契約管理・ライセンス正台帳
ドメイン B：契約管理・ライセンス正台帳（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
B-01 | 台帳整備 | ライセンス正台帳（エンタイトルメント記録）の設計・整備 | 台帳データモデル・雛形 | Must |  |  | ToBe①文書2／ToBe②第9章 | Phase1
B-02 | 台帳整備 | SoR（System of Record）の一元化設計 | SoR定義書 | Must |  |  | ToBe①第9条／ToBe②実装手順② | Phase1
B-03 | 契約条件理解 | 契約条件（EULA/T&C）解釈・文書化 | 契約解釈ガイド | Must |  |  | ToBe②第3章 | Phase1
B-04 | ライセンスモデル | 製品別ライセンスモデルの整理・計測単位定義 | ライセンスメトリクス定義書 | Must |  |  | ToBe①ソフトウェア資産管理基準 | Phase1
B-05 | 有効期限管理 | 契約更新・サポート終了アラート運用設計 | 更新カレンダー・アラート設計 | Must |  |  | ToBe②13.4節 | Phase1
B-06 | 契約統合 | 契約・エディション統合（標準化）の推進 | 契約統合ロードマップ | Should |  |  | ToBe②第4章 | Phase2
B-07 | 変更管理 | 契約変更の台帳反映プロセス設計 | 変更反映プロセス図 | Must |  |  | ToBe①第7条 | Phase1
B-08 | グループ管理 | グループ会社ライセンス集約管理体制の設計 | グループ管理体制設計書 | Optional |  |  | ToBe②13.3節 | Phase2
B-09 | エンタイトルメント | エンタイトルメントのデジタル化・自動照合（ISO19770-3）実装 | 自動照合方式設計書 | Should |  |  | ToBe②11.2節 | Phase2
ドメイン B 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## C. 調達・発注プロセス
ドメイン C：調達・発注プロセス（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
C-01 | 在庫管理 | ライセンス在庫（余剰）可視化・在庫引当プロセス設計 | 在庫管理プロセス図 | Must |  |  | ToBe②9.4節 | Phase1
C-02 | 調達連携 | 調達〜台帳登録の連携フロー設計 | 調達連携フロー図 | Must |  |  | ToBe①ツール連携要件定義 | Phase1
C-03 | 資産記録生成 | 発注情報からのエンタイトルメントレコード自動生成設計 | 自動生成ロジック設計書 | Should |  |  | ToBe①第7条 | Phase2
C-04 | ライセンス割当 | ライセンス割当・配布プロセス管理設計 | 割当管理プロセス図 | Must |  |  | ToBe②第4章 | Phase1
C-05 | 標準化 | 標準ソフトウェアカタログ（承認済みリスト）整備 | 標準カタログ雛形 | Should |  |  | ToBe②4.1.2節 | Phase1
C-06 | シャドーIT防止 | シャドーIT防止の技術的・運用的統制設計 | 統制設計書 | Must |  |  | ToBe①第6条 | Phase1
C-07 | True-up管理 | 年次True-upプロセス設計・運用 | True-upスケジュール・手順書 | Must |  |  | ToBe②3.2節 | Phase1
C-08 | 受領・資産識別 | 受領〜資産識別〜CMDB登録プロセス設計 | 資産識別プロセス図 | Must |  |  | ToBe②実装手順 | Phase1
C-09 | AI/SaaS申請統合 | AI/SaaSツール申請の標準ワークフロー統合設計 | 申請ワークフロー設計書 | Optional |  |  | ToBe②4.1.1/4.1.2節 | Phase2
ドメイン C 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## D. ライセンスコンプライアンス
ドメイン D：ライセンスコンプライアンス（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
D-01 | インベントリ収集 | ソフトウェアインベントリ自動収集基盤の設計 | 収集基盤要件定義書 | Must |  |  | ToBe①IT資産管理基準 | Phase1
D-02 | 突合照合 | 正台帳とインベントリの定期照合プロセス設計 | 照合プロセス図・頻度設計 | Must |  |  | ToBe②9.1節 | Phase1
D-03 | コンプライアンス状況把握 | ライセンスポジション可視化ダッシュボード設計 | ダッシュボード要件定義書 | Must |  |  | ToBe②12.2節 | Phase2
D-04 | 違反対応 | ライセンス違反対応・エスカレーションプロセス設計 | 違反対応SOP | Must |  |  | ToBe①第8条 | Phase1
D-05 | 監査対応 | ベンダー監査対応SOP策定 | 監査対応手順書・監査パック雛形 | Must |  |  | ToBe①文書7 | Phase1
D-06 | OSS管理 | OSS利用状況の把握・一次スクリーニング設計 | OSS一次スクリーニング手順 | Should |  |  | ToBe②第5章 | Phase2
D-07 | 仮想化・クラウド | 仮想化・クラウド環境のライセンス計測方式設計 | 計測方式設計書 | Should |  |  | ToBe①クラウド仮想資産基準 | Phase2
D-08 | SaaS・シャドーIT | SaaS/シャドーIT可視化・管理体制設計 | SaaS管理体制設計書 | Should |  |  | ToBe①SaaS管理基準 | Phase2
ドメイン D 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## E. ベンダー管理（VMO）
ドメイン E：ベンダー管理（VMO）（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
E-01 | ベンダー分類 | ベンダーポートフォリオ分類・差別化対応方針策定 | ベンダー分類基準書 | Should |  |  | ToBe②第3章 | Phase1
E-02 | ベンダーマネージャ | 主要ベンダー別専門ベンダーマネージャ配置 | ベンダー別ケイパビリティ要件 | Should |  |  | ToBe②3.1節 | Phase1
E-03 | スコアカード・KPI | ベンダースコアカード・KPI設計 | スコアカード雛形 | Should |  |  | ToBe②第12章 | Phase2
E-04 | 更新計画・交渉 | 契約更新・交渉戦略策定 | 更新交渉戦略書 | Must |  |  | ToBe②3.2節 | Phase1
E-05 | 監査リスク対応 | ベンダー監査リスクへのプロアクティブ対応計画策定 | 監査対応計画書 | Must |  |  | ToBe②3.2節 | Phase1
E-06 | ベンダー会計年度 | True-upスケジュール管理体制構築 | スケジュール管理表 | Must |  |  | ToBe②3.2節 | Phase1
E-07 | リレーションシップ | QBR等の戦略的パートナーシップ運用設計 | QBR運用ガイド | Should |  |  | ToBe②3.2節 | Phase2
E-08 | コスト最適化 | ライセンス調達コスト最適化施策の立案 | コスト最適化提案書 | Should |  |  | ToBe②13.4節 | Phase2
E-09 | FinOps連携 | FinOps（Inform/Optimize/Operate）連携設計 | FinOps連携設計書 | Optional |  |  | ToBe②第13章 | Phase3
ドメイン E 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## F. ツール・データ管理
ドメイン F：ツール・データ管理（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
F-01 | SAMツール | SAMツール選定・導入 | ツール選定評価表 | Should |  |  | ToBe②第11章 | Phase2
F-02 | インベントリツール | インベントリ収集ツール整備 | ツール導入計画書 | Must |  |  | ToBe①IT資産管理基準 | Phase1
F-03 | CMDB連携 | CMDB連携設計 | CMDB連携仕様書 | Should |  |  | ToBe②9.1〜9.3節 | Phase2
F-04 | ITSM連携 | ITSMツール（変更/リクエスト/インシデント）連携設計 | ITSM連携仕様書 | Should |  |  | ToBe②第9章 | Phase2
F-05 | データ品質 | データ品質KPI設計・モニタリング体制構築 | データ品質KPI定義書 | Should |  |  | ToBe②9.3.2節 | Phase2
F-06 | 棚卸管理 | 定期棚卸プロセス設計 | 棚卸手順書 | Must |  |  | ToBe①第5条 | Phase1
F-07 | SoRの一元管理 | SoR定義・複数台帳整合性管理設計 | SoR整合性管理設計書 | Must |  |  | ToBe①第2条 | Phase1
F-08 | 自動化 | ライセンス管理プロセス自動化（API/ワークフロー）設計 | 自動化ロードマップ | Optional |  |  | ToBe②第11章 | Phase3
F-09 | 識別標準・データ品質KPI | SWIDタグ等識別標準の活用設計 | 識別標準導入計画書 | Optional |  |  | ToBe②11.2節 | Phase3
ドメイン F 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## G. OSS・AI・SBOM・プライバシー
ドメイン G：OSS・AI・SBOM・プライバシー（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
G-01 | OSSガバナンス | OSSライセンスポリシー・SCAツール導入 | OSSポリシー・SCA導入計画 | Should |  |  | ToBe②第5章 | Phase2
G-02 | OSSガバナンス | OSSライセンス互換性確認プロセス設計 | 互換性マトリクス・確認手順 | Optional |  |  | ToBe②5.4節 | Phase2
G-03 | AI管理 | AIツール台帳・AIガバナンス委員会設置 | AI台帳雛形・委員会設置提案 | Optional |  |  | ToBe②第6章 | Phase2
G-04 | AI管理 | AI関連規制対応（EU AI Act等）ギャップ分析 | 規制ギャップ分析レポート | Optional |  |  | ToBe②6.3節／14.6節 | Phase3
G-05 | SBOM | SBOM整備・CMDB連携設計 | SBOM導入設計書 | Optional |  |  | ToBe②第7章 | Phase3
G-06 | プライバシー | 従業員モニタリングデータのプライバシー対応設計 | プライバシー対応方針書 | Should |  |  | ToBe②第8章／ToBe①SaaS管理基準 | Phase2
G-07 | プライバシー | 越境移転データ取扱い管理体制構築 | 越境移転対応手順書 | Should |  |  | ToBe①SaaS管理基準 | Phase2
G-08 | シャドーAI対策 | シャドーAI実態調査・検知体制構築 | シャドーAI調査手順書 | Optional |  |  | ToBe②第6章 | Phase3
ドメイン G 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## H. ITSM統合・レジリエンス
ドメイン H：ITSM統合・レジリエンス（サービス範囲）
本シートは、ToBe①（ITAM/SAMポリシーテンプレート）・ToBe②（SLAM全体設計）に基づくフルスコープから、自組織の導入対象範囲を選択するための資料です。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝規格上の必須事項 Should＝推奨事項 Optional＝状況に応じた任意事項
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 管理領域 | サービス範囲項目 （ToBeに基づく提供内容） | 想定成果物 ・アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
H-01 | 変更管理 | CAB（変更諮問委員会）へのライセンス影響評価組込み | CABチェックリスト | Should |  |  | ToBe②9.2節 | Phase2
H-02 | リリース管理 | リリース・展開時のSLAMゲート設計 | SLAMゲート設計書 | Optional |  |  | ToBe②9.4.4節 | Phase3
H-03 | インシデント管理 | SLAM関連インシデント重大度分類・エスカレーション設計 | 重大度分類基準書 | Should |  |  | ToBe②9.5.1節 | Phase2
H-04 | 問題管理 | ライセンス不整合の根本原因分析プロセス設計 | 問題管理プロセス図 | Optional |  |  | ToBe②9.5.2節 | Phase3
H-05 | ナレッジ管理 | ベンダー判断基準・監査対応履歴のナレッジ管理体制構築 | ナレッジベース設計書 | Optional |  |  | ToBe②9.5.3節 | Phase3
H-06 | BIA | ライセンス起因BIA（ビジネスインパクト分析）実施 | BIA実施レポート | Optional |  |  | ToBe②第10章 | Phase3
H-07 | DR/レジリエンス | DR環境ライセンス確認・RTO/RPO定義 | DRライセンス確認チェックリスト | Optional |  |  | ToBe②10.4節 | Phase3
H-08 | モニタリング | 契約イベント監視・アラート自動化設計 | イベント監視設計書 | Optional |  |  | ToBe②第9章 | Phase3
ドメイン H 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください

## 文書体系スコープ
文書体系スコープ（ToBe①：ITAM/SAMポリシー8文書カタログ）
本シートは、ToBe①テンプレートの「規程・基準・手順・様式」8文書について、策定の対象とするかを選択します。
「選択区分」列（黄色セル）に、対象／対象外／要協議のいずれかを選択してください。
フルスコープ区分：Must＝必須文書 Should＝推奨文書 Optional＝任意文書
区分凡例： |  | Must：必須 | Should：推奨 | Optional：任意
No. | 文書名 | 文書の目的（要旨） | 策定 アウトプット | フルスコープ 区分 | 選択区分 （対象/対象外/要協議） | 選択理由・補足 | 参照ToBe（該当箇所） | 想定実施 フェーズ | 主管部門 （自組織側） | 備考
P-01 | ITAM/SAM統合基本規程 | 全社規程。統治・適用範囲・原則・遵守義務・監査/例外を定義 | ITAM/SAM統合基本規程（ドラフト） | Must |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase1
P-02 | IT資産管理基準（台帳・CMDB） | 台帳項目・識別子・棚卸頻度・CMDB連携・品質KPIを標準化 | IT資産管理基準（台帳・CMDB）（ドラフト） | Must |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase1
P-03 | ソフトウェア資産管理基準（ライセンス/OSS含む） | ソフトウェア識別・正規化、権利管理、利用量測定、OSS遵守を統合 | ソフトウェア資産管理基準（ライセンス/OSS含む）（ドラフト） | Must |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase1
P-04 | SaaS管理基準（サブスク・ID） | 契約・利用状況・ID連携・退会・データ返却/削除・費用配賦を統一 | SaaS管理基準（サブスク・ID）（ドラフト） | Should |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase2
P-05 | クラウド/仮想資産・コスト管理基準 | アカウント/タグ/課金、未使用検知、FinOps連携を標準化 | クラウド/仮想資産・コスト管理基準（ドラフト） | Should |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase2
P-06 | ITAM/SAM運用プロセス定義書 | 取得→配備→運用→回収→廃棄と、SAM適正化（ELP）を標準化 | ITAM/SAM運用プロセス定義書（ドラフト） | Must |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase1
P-07 | 監査・コンプライアンス対応手順書 | 内部/外部/ベンダー監査の受付/証跡/是正を定義 | 監査・コンプライアンス対応手順書（ドラフト） | Must |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase1
P-08 | ツール連携要件定義（ITSM/CMDB/SAM） | SoR設計、データ連携、ID体系、API、責任境界を定義 | ツール連携要件定義（ITSM/CMDB/SAM）（ドラフト） | Should |  |  | ToBe①文書テンプレート | Phase2
文書体系 選択状況 | [5 empty] | ※ 黄色セル「選択区分」に、対象・対象外・要協議のいずれかを選択してください